FILE DEMO

Catatan Rapat Mentah

Rapat persiapan acara ulang tahun perusahaan (dummy untuk latihan)

- rapat tgl 28 okt jam 2 siang di ruang meeting lt 2, yg hadir pak budi (ketua), rina, andi, sari, dimas

- pak budi buka rapat, acara ultah perusahaan tgl 20 nov di aula kantor, budget max 25jt

- rina bilang konsumsi udah dpt 2 vendor, harga beda2, nanti dia bandingin dulu, kasih rekomendasi paling lambat 5 nov

- andi urus dekorasi & sound system, butuh survei aula dulu minggu ini

- sari yg bikin undangan + rundown acara, undangan harus disebar sebelum 10 nov

- dimas usul ada doorprize, pak budi setuju tp max 3jt dari total budget, dimas yg cari hadiahnya deadline 12 nov

- belum diputuskan: mau ada MC dari luar atau dari karyawan sendiri, dibahas rapat berikutnya

- rapat berikutnya tgl 4 nov jam 2 siang, tempat sama